ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

# Số liệu đối chiếu (đường lý tưởng giảm 4 SP/ngày)

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| Thực tế | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| Chênh lệch | 0 | +2 | +4 | +8 | +12 | +16 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |

# Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Ngày 0 trục dọc là 40 và ngày 10 là 20, đây là Story Points còn lại, không phải số giờ đã dùng. | Trục Y là khối lượng công việc còn lại (Story Points), trục X là các ngày làm việc. |
| N2 | Đúng | 40 SP ÷ 10 ngày = 4 SP/ngày: ngày 5 còn 20, ngày 10 còn 0. | Giữ nguyên: đường lý tưởng giảm đều từ 40 về 0 vào ngày cuối Sprint. |
| N3 | Sai | Ngày 2 đến ngày 5 đều còn 36 SP, tức 3 ngày không đốt được SP nào; ngày 5 lý tưởng là 20 mà thực tế 36 (chậm 16 SP). | Đường đi ngang nghĩa là không có story nào hoàn thành, dấu hiệu bị chặn (hoặc story quá lớn), không phải ổn định. |
| N4 | Sai | Ngày 1: 38 > 36; ngày 5: 36 > 20; ngày 10: 20 > 0 (chậm 20 SP). Không ngày nào nằm dưới đường lý tưởng. | Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng nghĩa là trễ lịch trình; hết Sprint còn 20/40 SP chưa xong. |

# Phần 2 – Vá lỗi

| Hiện tượng bị bỏ qua | Hành động – người chịu trách nhiệm – thời điểm |
| --- | --- |
| Bị chặn (ngày 2–5, bị N3 bỏ qua) | Developers (Tú, Vy, Khoa) phải nêu trở ngại ngay tại Daily Scrum ngày 3, khi đường đi ngang đã 1 ngày; Scrum Master (Lan) chịu trách nhiệm gỡ chặn ngay trong ngày 3–4, không để kéo qua ngày 5. |
| Trễ lịch trình (bị N4 bỏ qua) | Từ ngày 3 (chậm 8 SP), Scrum Master (Lan) đưa chênh lệch ra Daily Scrum để cả đội điều chỉnh, và Product Owner (Đức) thương lượng cắt bớt hoặc dời các story ưu tiên thấp sang Sprint sau; muộn nhất là giữa Sprint (ngày 5, chậm 16 SP) phải chốt phạm vi. |